## Simple Template
Subtotal optimista: | 0 | Testing (ratio): | 0.2 | Oficial
Factor de incertidumbre: | 1.2 | Testing (horas): | 0 | 0
Subtotal realista: | 0 | TOTAL: | 0
[5 empty] | Unit. | Mult. | Totales | Notas
«Nombre o descripción del proyecto o grupo de tareas a estimar» | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 0
0
[5 empty] | 0 | 1 | 0
0
[5 empty] | 0 | 1 | 0
0
[5 empty] | 0 | 1 | 0
0
[5 empty] | 0 | 1 | 0
0
[5 empty] | 0 | 1 | 0
0
[5 empty] | 0 | 1 | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 0
Limitaciones y suposiciones
Note on W2: Resultado público de la valoración. Más que nada es el sitio en que anotar a que valor se ha redondeado el TOTAL.

## Simple Sample
Subtotal optimista: |  |  |  | 224 | Testing (ratio): | 0
Factor de incertidumbre: |  |  |  | 1.2 | Testing (horas): | 0
Subtotal realista: |  |  |  | 268.8 | TOTAL: | 268.8
[7 empty] | Unit. | Mult. | Totales | Notas
Migración de WS a CXF y JBoss 6 | [8 empty] | 224
| Instalación del entorno de desarrollo | [5 empty] | 8 | 1 | 8
| Inicialización de proyectos | [5 empty] | 8 | 2 | 16
| Portar interfaces Axis 1 a CXF | [7 empty] | 96
|  | Portar operaciones |  |  |  |  | 3 | 32 | 96
|  | Admin Servlet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 0
| Portar integraciones Axis 1 a CXF | [7 empty] | 24
|  | dms-ebranch | [6 empty] | 24
|  |  | SecurityHandler |  |  |  | 12 | 1 | 12 | La incertidumbre es alta porque primero hay que averiguar qué es lo que hacen estos componentes.
|  |  | PassthroughSecurityHandler |  |  |  | 12 | 1 | 12
[7 empty] | 0 | 1 | 0
| Portar integraciones JBoss 4 a JBoss 6 | [7 empty] | 42
|  | dms-soa | [6 empty] | 41
|  |  | login-config.xml: Migrar configuración de autorización y autenticación |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  |  | SpringService y ServiceMBeanSupport |  |  |  | 40 | 1 | 40 | El soporte para esta clase es incierto en JBoss EAP 6. Podría haber que modificar el modelo de integración (pasar de interfaces a anotaciones), hacerlo de 0 o quizá no hacer nada.
[7 empty] | 0 | 1 | 0
|  | dms-ebranch | [6 empty] | 1
|  |  | login-config.xml: Migrar configuración de autorización y autenticación |  |  |  | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 1 | 0
| Adaptación de tareas Ant de construcción | [5 empty] | 3 | 2 | 6
| Testing | [7 empty] | 32
|  | Test básicos de operaciones |  |  |  |  | 1 | 32 | 32 | Los tests van a consistir en realizar una petición válida al servicio antiguo, traducirla y lanzarla contra el nuevo para comprobar que el resultado es equivalente. Me temo que nos costará más, por tener que obtener peticiones válidas para los servicios antiguos.
[7 empty] | 0 | 1 | 0
Limitaciones y suposiciones
Esta estimación no recoge la migración de las clases de test del directorio stress del artefacto dms-soa.
Esta estimación presupone que no habrá que tocar ni una línea de código dedicado a los aspectos funcionales de los servicios. El alcance de la estimación incorpora exclusivamente la adaptación (si fuera necesaria) de

## Three point template
Certain subtotal: | 0 | Testing (rate): | 0.2 | Oficial
Uncertainity factor: | 1.2 | Testing (hours): | 0 | 0
Uncertain subtotal: | 0 | TOTAL: | 0 |  | Optimistic |  | Most Chances |  | Pesimistic
[5 empty] | Effort | Chances | Effort | Chances | Effort | Chances | Average | Mult. | Totals | Notes
«Nombre o descripción del proyecto o grupo de tareas a estimar» | [12 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 10% | 0 | 80% | 0 | 10% | 0 | 1 | 0
0
[5 empty] | 0 | 10% | 0 | 80% | 0 | 10% | 0 | 1 | 0
0
[5 empty] | 0 | 10% | 0 | 80% | 0 | 10% | 0 | 1 | 0
0
[5 empty] | 0 | 10% | 0 | 80% | 0 | 10% | 0 | 1 | 0
0
[5 empty] | 0 | 10% | 0 | 80% | 0 | 10% | 0 | 1 | 0
0
[5 empty] | 0 | 10% | 0 | 80% | 0 | 10% | 0 | 1 | 0
0
[5 empty] | 0 | 10% | 0 | 80% | 0 | 10% | 0 | 1 | 0
[5 empty] | 0 | 10% | 0 | 80% | 0 | 10% | 0 | 1 | 0
[5 empty] | 0 | 10% | 0 | 80% | 0 | 10% | 0 | 1 | 0
[5 empty] | 0 | 10% | 0 | 80% | 0 | 10% | 0 | 1 | 0
[5 empty] | 0 | 10% | 0 | 80% | 0 | 10% | 0 | 1 | 0
[5 empty] | 0 | 10% | 0 | 80% | 0 | 10% | 0 | 1 | 0
[5 empty] | 0 | 10% | 0 | 80% | 0 | 10% | 0 | 1 | 0
[5 empty] | 0 | 10% | 0 | 80% | 0 | 10% | 0 | 1 | 0
Limitations and assumptions
Note on U2: Resultado público de la valoración. Más que nada es el sitio en que anotar a que valor se ha redondeado el TOTAL.